## Sheet1
요거 물건이네 | [9 empty] | 전체기간 |  |  |  | 중단 |  |  | 완료 |  |  | 진행중
[20 empty] | 1차 | [6 empty] | 2차 | [11 empty] | 3차
세부사항 | [8 empty] | 6월 |  |  | 7월
단위항목 |  |  |  | 메뉴 |  | 담당자 | 산출물 | 파일명 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1. 착수 | 킥오프, 일정협의 |  |  |  |  | 전체
2. 분석 | 요구분석 | 요구사항 분석 |  |  |  | 전체 | bar: 6월 29
|  | 요구사항 협의 및 확정 |  |  |  | 전체 | bar: 6월 29
3. 프로젝트 설계 | 기초설계 | 수행계획서 |  |  |  | 주동성(강진슬) | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7; 7월 9 to 7월 28
|  | WBS |  |  |  | 전체
|  | 기능명세서 |  |  |  | 홍준수 | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7; 7월 9 to 7월 28
|  | 테이블정의서 |  |  |  | 강진슬 | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7; 7월 9 to 7월 28
|  | 스토리보드 |  |  |  | 박준성 | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 28
|  | 최종발표 |  |  |  | 박준성 | bar: 7월 27 to 7월 28
4. 화면 설계 | 사용자 화면 | HEAD |  | UI
| 사용자 화면 | HEAD |  | UI |  | 창민 | JSP | head.jsp | bar: 7월 2; 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  | HEADER |  | UI |  | 창민 | JSP | header.jsp | bar: 6월 30 to 7월 2; 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 통합검색 페이지 |  | 창민 | JSP | total_search.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  | FOOTER |  | UI |  | 동성 | JSP | footer.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  | 로그인 |  | 로그인 |  | 창민 | JSP | login.jsp | bar: 6월 30 to 7월 2; 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 비밀번호 초기화 |  | 창민 | JSP | reset_password.jsp | bar: 7월 4 to 7월 7
|  | 회원가입 |  | 회원가입 |  | 창민 | JSP | join.jsp | bar: 6월 30 to 7월 2; 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  | 홈 |  | 물건 등록 |  | 진슬 | JSP | product_write.jsp | bar: 7월 3 to 7월 7
|  |  |  | 물건 수정 |  | 진슬 | JSP | product_update.jsp | bar: 7월 3 to 7월 7
|  |  |  | 물건 목록 |  | 진슬 | JSP | product_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 물건 상세보기 |  | 진슬 | JSP | product_info.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  | 동네생활 |  | 글 쓰기 |  | 준수 | JSP | town_wirte.jsp | bar: 7월 3 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 글 수정 |  | 준수 | JSP | town_update.jsp | bar: 7월 3 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 글 목록 |  | 준수 | JSP | town_list.jsp | bar: 7월 2 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 글 상세보기 |  | 준수 | JSP | town_info.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  | 내근처 |  | 기본화면 |  | 다빈 | JSP | near_home.jsp | bar: 7월 2 to 7월 7
|  |  |  | 글 쓰기(동네구인구직,과외/클래스,농수산물,중고차) |  | 다빈 | JSP | near_write.jsp | bar: 7월 3 to 7월 7
|  |  |  | 글 수정(동네구인구직,과외/클래스,농수산물,중고차) |  | 다빈 | JSP | near_update.jsp | bar: 7월 4 to 7월 7
|  |  |  | 카테고리 - 카드형식 |  | 다빈 | JSP | near_card_form.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  |  | 글 상세보기 |  | 다빈 | JSP | near_info.jsp | bar: 7월 4 to 7월 7; 7월 9
|  |  |  | 업체 등록 |  | 다빈 | JSP | vendor_signup.jsp | bar: 7월 4 to 7월 7
|  |  |  | 업체 프로필 보기 |  | 다빈 | JSP | vendor_profile_info.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  |  | 업체 프로필 수정 |  | 다빈 | JSP | vendor_profile_update.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  |  | 업체 단골 목록 |  | 다빈 | JSP | vendor_profile_follow.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 9
|  |  |  | 업체 소식 목록 |  | 다빈 | JSP | vendor_news_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  |  | 업체 소식 작성 |  | 다빈 | JSP | vendor_news_insert.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  |  | 업체 소식 수정 |  | 다빈 | JSP | vendor_news_update.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  |  | 업체 후기 |  | 다빈 | JSP | vendor_reviews.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  |  | 후기 상세보기 |  | 다빈 | JSP | reviews_info.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  |  | 업체 탈퇴 |  | 창민 | JSP | withdrawal.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  | 채팅 |  | 채팅 |  | 창민 | JSP | chat.jsp | bar: 7월 4 to 7월 7
|  | 마이페이지 |  | 마이페이지 헤더 |  | 창민 | JSP | mypage_header.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 프로필 보기 |  | 창민 | JSP | myprofile_info.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 프로필 수정 |  | 창민 | JSP | myprofile_update.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 판매내역 |  | 창민 | JSP | sell_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 구매 내역 |  | 창민 | JSP | buy_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 찜 목록 |  | 창민 | JSP | favorite_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 작성 글 목록 |  | 창민 | JSP | myarticle_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 작성 댓글 목록 |  | 창민 | JSP | mycomment_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 회원 탈퇴 |  | 창민 | JSP | withdrawal.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 탈퇴 취소 |  | 창민 | JSP | withdrawal_cancle.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  | 고객센터 | 공지사항 | 공지사항 목록 |  | 동성 | JSP | notice_list.jsp | bar: 7월 2; 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 공지사항 상세보기 |  | 동성 | JSP | notice_info.jsp | bar: 7월 2 to 7월 5; 7월 7
|  |  | FAQ | FAQ 목록 |  | 동성 | JSP | faq_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  | 문의하기 | 내 문의 목록 |  | 동성 | JSP | qna_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 내 문의 상세 |  | 동성 | JSP | qna_info.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  |  |  | 문의하기 |  | 동성 | JSP | qna_write.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
| 관리자 화면 | HEADER |  | 헤더 |  | 준성 | JSP | admin_header.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  | 회원 관리 | 회원 관리 | 회원 목록 |  | 준성 | JSP | admin_member_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7
|  | 물건 관리 | 물건 관리 | 물건 목록 |  | 준성 | JSP | admin_product_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  |  | 물건 상세 |  | 준성 | JSP | admin_product_content.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  | 글 관리 | 동네생활 관리 | 동네생활 글 목록 |  | 준성 | JSP | admin_town_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  |  | 동네생활 글 상세 |  | 준성 | JSP | admin_town_content.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  | 내 근처 관리 | 내 근처 글 목록 |  | 준성 | JSP | admin_near_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  |  | 내 근처 글 상세 |  | 준성 | JSP | admin_near_content.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  | 고객센터 관리 | 공지사항 관리 | 공지사항 목록 |  | 준성 | JSP | admin_notice_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  |  | 공지사항 등록 |  | 준성 | JSP | admin_notice_write.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  |  | 공지사항 수정 |  | 준성 | JSP | admin_notice_update.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  |  | 공지사항 상세보기 |  | 준성 | JSP | admin_notice_info.jsp | bar: 7월 4 to 7월 5; 7월 7 to 7월 8
|  |  | FAQ 관리 | FAQ 목록 |  | 준수 | JSP | admin_faq_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 7
|  |  |  | FAQ 등록 |  | 준수 | JSP | admin_faq_write.jsp | bar: 7월 4 to 7월 7
|  |  |  | FAQ 수정 |  | 준수 | JSP | admin_faq_update.jsp | bar: 7월 4 to 7월 7
|  |  | 문의 내역 관리 | 문의 내역 목록 |  | 동성 | JSP | admin_qna_list.jsp | bar: 7월 4 to 7월 8
|  |  |  | 문의 내역 답변 |  | 동성 | JSP | admin_qna_write.jsp | bar: 7월 4 to 7월 8
5. 구현(개발) | 사용자 화면 | HEADER |  | UI
|  |  |  | 통합검색 페이지 |  | 창민 | bar: 7월 26
|  | FOOTER |  | UI
|  | 로그인 |  | 로그인 | 일반 로그인 | 진슬 | bar: 7월 12 to 7월 15
[5 empty] | 아이디 저장 | 창민 | bar: 7월 17 to 7월 18
[5 empty] | 자동 로그인 | 창민 | bar: 7월 17 to 7월 18
[5 empty] | 카카오 로그인 | 창민 | bar: 7월 17 to 7월 18
|  |  |  | 이메일 보내기 |  | 준수 | bar: 7월 26
|  |  |  | 비밀번호 초기화 |  | 창민 | bar: 7월 26
|  | 회원가입 |  | 회원가입 |  | 창민 | Java | JoinController.java | bar: 7월 9 to 7월 10
|  | 홈 |  | 물건 등록 |  | 진슬 | bar: 7월 16 to 7월 21
|  |  |  | 물건 수정 |  | 진슬, 창민 | bar: 7월 21 to 7월 28
|  |  |  | 물건 목록 |  | 창민 | bar: 7월 21
|  |  |  | 물건 상세보기 |  | 창민 | bar: 7월 21 to 7월 22
|  |  |  | 거래 |  | 창민 | bar: 7월 26
|  |  |  | 물건 삭제 |  | 진슬 | bar: 7월 22
|  | 내근처 |  | 기본화면 |  | 준수 | bar: 7월 14 to 7월 22
|  |  |  | 글 쓰기(동네구인구직,과외/클래스,농수산물,중고차) |  | 준수 | bar: 7월 9 to 7월 12
|  |  |  | 글 수정(동네구인구직,과외/클래스,농수산물,중고차) |  | 준수 | bar: 7월 20 to 7월 24
|  |  |  | 카테고리 - 카드형식 |  | 준수 | bar: 7월 15 to 7월 19
|  |  |  | 글 상세보기 |  | 동성 | bar: 7월 13 to 7월 16
|  |  |  | 업체 등록 |  | 동성 | bar: 7월 12 to 7월 13
|  |  |  | 업체 프로필 보기 |  | 동성 | bar: 7월 16 to 7월 17
|  |  |  | 업체 프로필 수정 |  | 동성 | bar: 7월 17
|  |  |  | 업체 단골 목록 |  | 동성 | bar: 7월 17 to 7월 18
|  |  |  | 업체 소식 목록 |  | 동성 | bar: 7월 20 to 7월 23
|  |  |  | 업체 소식 작성 |  | 준수 | bar: 7월 23 to 7월 26
|  |  |  | 업체 소식 수정 |  | 창민 | bar: 7월 26
|  |  |  | 업체 후기 작성 |  | 준수 | bar: 7월 26
|  |  |  | 업체 후기 목록 |  | 동성 | bar: 7월 18 to 7월 19
|  |  |  | 후기 상세보기 |  | 동성 | bar: 7월 19
|  |  |  | 업체 탈퇴 |  | 동성 | bar: 7월 19 to 7월 20
|  | 채팅 |  | 채팅 |  | 창민 | bar: 7월 19 to 7월 21
|  | 마이페이지 |  | 프로필 보기 |  | 창민 | bar: 7월 10
|  |  |  | 프로필 수정 |  | 창민 | bar: 7월 11 to 7월 13
|  |  |  | 판매내역 |  | 창민 | bar: 7월 26
|  |  |  | 구매 내역 |  | 창민 | bar: 7월 26
|  |  |  | 찜 목록 |  | 창민 | bar: 7월 24
|  |  |  | 작성 글 목록 |  | 창민 | bar: 7월 24
|  |  |  | 작성 댓글 목록 |  | 창민 | bar: 7월 18
|  |  |  | 회원 탈퇴 |  | 창민 | bar: 7월 18
|  |  |  | 탈퇴 취소 |  | 창민 | bar: 7월 18
|  | 고객센터 | 공지사항 | 공지사항 목록 |  | 동성 | bar: 7월 11
|  |  |  | 공지사항 상세보기 |  | 동성 | bar: 7월 11
|  |  | FAQ | FAQ 목록 |  | 동성 |  | faq_list.jsp | bar: 7월 10 to 7월 11
|  |  | 문의하기 | 내 문의 목록 |  | 창민 | bar: 7월 13
|  |  |  | 내 문의 상세 |  | 창민 | bar: 7월 14
|  |  |  | 문의 삭제 |  | 창민 | bar: 7월 14
|  |  |  | 문의하기 |  | 창민 | bar: 7월 12 to 7월 13
|  |  |  | 비밀글설정 |  | 창민 | bar: 7월 14 to 7월 15
|  | 에러페이지 |  | 에러페이지 |  |  | jsp | error.jsp
| 관리자 화면 | HEADER |  | 헤더
|  | 회원 관리 | 회원 관리 | 회원 목록 |  | 창민 | bar: 7월 15
|  | 물건 관리 | 물건 관리 | 물건 목록 |  | 창민 | bar: 7월 23
|  |  |  | 물건 상세 |  | 창민 | bar: 7월 24
|  | 업체 관리 | 업체 관리 | 업체 목록 |  | 다빈 | bar: 7월 23 to 7월 25
|  |  |  | 소식 목록 |  | 다빈 | bar: 7월 25 to 7월 27
|  |  |  | 후기 목록 |  | 다빈 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  | 글 관리 | 내 근처 관리 | 내 근처 글 목록 |  | 창민 | bar: 7월 19
|  | 고객센터 관리 | 공지사항 관리 | 공지사항 목록 |  | 준성 | bar: 7월 16 to 7월 23
|  |  |  | 공지사항 등록 |  | 창민,준성 | bar: 7월 16
|  |  |  | 공지사항 수정 |  | 준성 | bar: 7월 16 to 7월 26
|  |  |  | 공지사항 상세보기 |  | 준성 | bar: 7월 16 to 7월 23
|  |  | FAQ 관리 | FAQ 목록 |  | 다빈 | bar: 7월 17 to 7월 20
|  |  |  | FAQ 등록 |  | 다빈 | bar: 7월 16 to 7월 17
|  |  |  | FAQ 수정 |  | 다빈 | bar: 7월 20 to 7월 21
|  |  |  | FAQ 삭제 |  | 다빈 | bar: 7월 21
|  |  | 문의내역 관리 | 문의 내역 목록 |  | 창민 | bar: 7월 19
|  |  |  | 문의 내역 답변 |  | 창민 | bar: 7월 19
| DB | 회원 정보 | 멤버 |  |  | 창민 | bar: 7월 8 to 7월 9
|  |  | 찜목록 | 하트, 가격 이름 거래유무 게시내용 |  | 진슬 | bar: 7월 8 to 7월 9
|  |  | 물건 거래 내역 |  |  | 창민 | bar: 7월 8 to 7월 9
|  |  | 채팅 |  |  | 준성 | bar: 7월 8 to 7월 9
|  | 물건 | 물건 정보 |  |  | 창민 | bar: 7월 8 to 7월 9
|  | 동네 생활 | 동네 생활 게시글 | 댓글, 태그, 게시글, 공감 종류? 숫자? |  | 진슬 | bar: 7월 8 to 7월 9
|  | 내근처 | 내 근처 게시글 |  |  | 준수 | bar: 7월 8 to 7월 9
|  | 업체 | 업체 정보 |  |  | 다빈 | bar: 7월 9 to 7월 10
|  |  | 업체 소식 |  |  | 다빈 | bar: 7월 9 to 7월 10
|  |  | 업체 단골 |  |  | 다빈 | bar: 7월 9 to 7월 10
|  |  | 업체 후기 |  |  | 다빈 | bar: 7월 9 to 7월 10
|  | 공지사항 | 공지사항 |  |  | 동성 | bar: 7월 8 to 7월 9
|  | FAQ | FAQ 카테고리 |  |  | 동성 | bar: 7월 8 to 7월 9
|  |  | FAQ 게시글 |  |  | 동성 | bar: 7월 8 to 7월 9
|  | 문의내역 | QNA 카테고리 |  |  | 동성 | bar: 7월 8 to 7월 9
|  |  | QNA 게시글 |  |  | 동성 | bar: 7월 8 to 7월 9
|  | 통합 게시글 | 파일 |  |  | 준성 | bar: 7월 8 to 7월 9
|  |  | 댓글 |  |  | 준수 | bar: 7월 8 to 7월 9
|  |  | 추천 |  |  | 창민 | bar: 7월 10
|  |  | 신고 |  |  | 창민 | bar: 7월 10
| 테스트 데이터 | 회원 정보 | 멤버 |  |  | 진슬 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  |  | 찜목록 |  |  | 창민 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  |  | 물건 거래 내역 |  |  | 준성 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  |  | 채팅 |  |  | 준성 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  | 물건 | 물건 정보 |  |  | 진슬 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  | 내근처 | 내 근처 게시글 |  |  | 준수 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  | 업체 | 업체 정보 |  |  | 다빈 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  |  | 업체 소식 |  |  | 다빈 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  |  | 업체 단골 |  |  | 다빈 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  |  | 업체 후기 |  |  | 다빈 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  | 공지사항 | 공지사항 |  |  | 진슬 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  | FAQ | FAQ 게시글 |  |  | 다빈 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  | 문의내역 | QNA 게시글 |  |  | 창민 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  | 통합 게시글 | 파일 |  |  | 전체 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  |  | 댓글 |  |  | 전체 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  |  | 추천 |  |  | 전체 | bar: 7월 26 to 7월 27
|  |  | 신고 |  |  | 전체 | bar: 7월 26 to 7월 27
6. 인도